## Реестр
приложение № 2 к Постановлению администрации муниципального образования
Андреевское сельское поселение от 30.08.2019 г. № 111
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [10 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод (септиков) при отсутствии централизованной системы канализации | утепление фасадов | ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения | установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем | установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Итого по Андреевское по 2017 году |  | 6715787.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888.5 | 6715787.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X
1 | п Андреево ул Почтовая д.12 | 858880.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 858880.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2017 | -
2 | п Андреево ул Почтовая д.49 | 1008171.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 1008171.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2017 | -
3 | п Андреево ул Коммунистическая д.4 | 1264571.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 1264571.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2017 | -
4 | п Андреево ул Коммунистическая д.8 | 1609334.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 1609334.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2017 | -
5 | п Тюрмеровка ул Краснознаменная д.32 | 1974829.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.5 | 1974829.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2017 | -
Итого по Андреевское по 2018 году |  | 3992836.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119.6 | 3849617.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57455.53 | 85763.41 | 0 | X | X | X
1 | п Андреево ул Первомайская д.13 | 2139263.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.4 | 2068214.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30868.1 | 40181.33 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
2 | с Ликино ул Лесная д.6 | 1853572.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557.2 | 1781402.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26587.43 | 45582.08 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
Итого по Андреевское по 2019 году |  | 11678419.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2966.6 | 11314235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61515.5 | 302668.77 | 0 | X | X | X
1 | п Андреево ул Первомайская д.15 | 6621176.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750.8 | 6439710.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35012.71 | 146452.93 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
2 | с Ликино ул Лесная д.17 | 3673350.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.3 | 3560945.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19360.86 | 93043.81 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
3 | п Андреево ул Коммунистическая д.6 | 1383892.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.5 | 1313579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7141.93 | 63172.03 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
[16 empty] | Глава администрации | [5 empty] | А.А.Руднев

## Перечень
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей управление МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17
Итого по Андреевское по 2017 году |  | X | X | X | X | X | 1966.6 | 1692.8 | 1574.8 | 98 | X | X | X | 6715787.93 | 278454.52 | 278454.52 | 6158878.89 | 3414.9232 | 5493.5392
1 | п Андреево ул Почтовая д.12 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 270.1 | 253.6 | 217.2 | 10 | РО | УК | ООО "Андреевская управляющая компания" | 858880.53 | 35230.87 | 35230.87 | 788418.79 | 3179.8613 | 5026.5383
2 | п Андреево ул Почтовая д.49 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 296.4 | 216.4 | 216.4 | 27 | РО | НУ | - | 1008171.69 | 41354.72 | 41354.72 | 925462.25 | 3401.389 | 5320.4575
3 | п Андреево ул Коммунистическая д.4 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 355.5 | 312.5 | 312.5 | 13 | РО | УК | ООО "Андреевская управляющая компания" | 1264571.52 | 54848.23 | 54848.23 | 1154875.06 | 3557.1632 | 5493.5392
4 | п Андреево ул Коммунистическая д.8 | 1974 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 490.1 | 412.1 | 412.1 | 19 | РО | УК | ООО "Андреевская управляющая компания" | 1609334.2 | 66014.12 | 66014.12 | 1477305.96 | 3283.6854 | 5103.5344
5 | п Тюрмеровка ул Краснознаменная д.32 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 554.5 | 498.2 | 416.6 | 29 | РО | УК | ООО "Андреевская управляющая компания" | 1974829.99 | 81006.58 | 81006.58 | 1812816.83 | 3561.4608 | 4459.0123
Итого по Андреевское по 2018 году |  | X | X | X | X | X | 1264.4 | 1158.1 | 1158.1 | 37 | X | X | X | 3992388.45 | 0 | 0 | 3992388.45 | 3157.5359 | 4776.7409
1 | п Андреево ул Первомайская д.13 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 614.8 | 559.5 | 559.5 | 14 | РО | УК | ООО УК "Пономарев С.А." | 2138816.29 | 0 | 0 | 2138816.29 | 3478.8814 | 4776.7409
2 | с Ликино ул Лесная д.6 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 649.6 | 598.6 | 598.6 | 23 | РО | УК | ООО "Тепломир" | 1853572.16 | 0 | 0 | 1853572.16 | 2853.4054 | 4479.044
Итого по Андреевское по 2019 году |  | X | X | X | X | X | 5785.6 | 3561.2 | 3561.2 | 239 | X | X | X | 11678419.27 | 0 | 0 | 11907222.84 | 2018.5321 | 5074.0132
1 | п Андреево ул Первомайская д.15 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4496.5 | 2484.6 | 2484.6 | 187 | РО | УК | ООО "Андреевская УК" | 6621176.09 | 0 | 0 | 6682759.04 | 1472.5178 | 2033.2097
2 | с Ликино ул Лесная д.17 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 918.1 | 833.6 | 833.6 | 26 | РО | УК | ООО "Тепломир" | 3673350.22 | 0 | 0 | 3580268.39 | 4001.035 | 4864.6177
3 | п Андреево ул Коммунистическая д.6 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 371 | 243 | 243 | 26 | РО | УК | ООО "Андреевская УК" | 1383892.96 | 0 | 0 | 1644195.41 | 3730.1697 | 5074.0132

## Ресурсное обеспечение
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования ________________________на период 2017-2019 годы
Источники финансирования | Объем финансирования по 2017 г., руб.
Всего | 6715787.93
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 278454.52
Местные бюджеты | 278454.52
Средства собственников | 6158878.89
Источники финансирования | Объем финансирования по 2018 г., руб.
Всего | 3992388.45
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 3992388.45
Источники финансирования | Объем финансирования по 2019 г., руб.
Всего | 11678419.27
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 11678419.27